Plan Adaptacji Miasta Sopotu

do zmian klimatu

Raport cząstkowy za lata 2020 – 2021

Sopot, luty 2022 r.

# 1. Cel i przedmiot opracowania

Plan adaptacji Miasta Sopotu do zmian klimatu jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba dostosowania do ich skutków. Plan wskazuje cele i wizje działań, mających na celu adaptację Miasta do zmian klimatycznych, z podziałem na sektory oraz obszary o różnej wrażliwości. W planie określono także zasady wdrożenia działań adaptacyjnych z podziałem na podmioty odpowiedzialne, wskaźniki monitoringu oraz założenia dla ewaluacji i aktualizacji dokumentu.

Nadrzędnym celem planu adaptacji jest „zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, ich aktywności i przedsiębiorczości, poprzez organizacyjne i techniczne dostosowanie Miasta oraz działania na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy Sopocian w warunkach zmieniającego się klimatu.”

Cele szczegółowe planu Adaptacji określono w następujący sposób:

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie powodzi od strony morza/wzrostu poziomu morza.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich / deszczy nawalnych.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie ekstremalnie niskiej temperatury.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie burz, w tym burz z gradem.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie niedoboru wody w sezonie letnim.

- Zwiększenie odporności Miasta na występowanie zanieczyszczeń powietrza.

Plan adaptacji Miasta Sopotu do zmian klimatu zakłada monitoring postępów działań adaptacyjnych. Raport przygotowywany jest co 3 lata.

# 2. Działania adaptacyjne

Działania adaptacyjne zostały podzielone na 21 kategorii. Każda kategoria zawiera opis działań, spodziewany efekt realizacji, instytucje odpowiedzialne i horyzont czasowy wdrożenia. Z uwagi na fakt, iż horyzont czasowy większości działań określony jest na rok 2030, bieżący raport uwzględniać będzie jedynie cząstkową realizację tychże działań. Działania adaptacyjne wskazane w Planie Adaptacji Miasta Sopotu to:

| 1 | Rozwój efektywnego systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu |
| --- | --- |
| 2 | Budowa systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej |
| 3 | Rozwój systemu gromadzenia danych o zagrożeniach (zbieranie danych o zagrożeniach od różnych podmiotów) |
| 4 | Przegląd i korekta istniejących planów zarządzania kryzysowego wraz z wdrożeniem rozwiązań |
| 5 | Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych Miasta (aktualizacja dokumentów polityki przestrzennej i polityki rozwoju) |
| 6 | Wizualizacja rozkładu ekspozycji na zagrożenia i rozkładu ryzyka w mieście (stworzenie map ryzyka meteorologicznego i hydrologicznego) |
| 7 | Edukacja/promocja/informacja o: zagrożeniach, podjętych i planowanych działaniach adaptacyjnych; funkcjonujących systemach monitorowania i ostrzegania |
| 8 | Zabezpieczanie budynków i obiektów infrastruktury kluczowej dla miasta w strefie zagrożenia (zabezpieczenia przed konsekwencjami zjawisk klimatycznych, deszcze, mrozy, upały wiatry itp.) |
| 9 | Opracowanie strategii dla likwidacji/zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych, znajdujących się w strefie zagrożenia (przygotowanie procedur, inwentaryzacja obiektów) |
| 10 | Modyfikacja systemu organizacji ruchu pojazdów w Mieście (ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie liczby aut w centrum miasta, rozwój inteligentnego systemu transportu) |
| 11 | Rozbudowa infrasktruktury rowerowej i ciągów pieszych (budowa zrównoważonego systemu transportowego w Mieście) |
| 12 | Budowa systemu optymalizacji zużycia wody (bezpieczeństwo dostaw, ograniczenie nadmiernego zużycia, budowanie świadomości) |
| 13 | Monitoring jakości powietrza, utrzymanie korytarzy wentylacyjnych Miasta, zmniejszenie Miejskiej Wyspy Ciepła oraz zanieczyszczenia |
| 14 | Ograniczenie erozji brzegowej, ochrona infrastruktury oraz wartości przyrodniczej (linii brzegowej) |
| 15 | Zabezpieczenie brzegów narażonych na wpływ falowania, ochrona przed stratami od strony morza |
| 16 | Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych (zmniejszenie wrażliwości infrastruktury na zjawiska meteo) |
| 17 | Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców, łagodzenie skutków skoku temperatur, budowa miejsc umożliwiających schłodzenie/ogrzanie (w tym: budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego) |
| 18 | Budowa i rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury (nasadzenia zieleni, odbudowa obszarów zieleni, odwodnienia, zbiorniki rentencyjne itp.) |
| 19 | Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych poprzez ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych lub ich rozszczelnienie (w tym ochrona retencji na terenie TPK) |
| 20 | Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatu |
| 21 | Rozwój systemu kanalizacji burzowej i odwodnieniowej Miasta (również przy okazji przebudowy dróg) |

Podmiotami wdrażającymi Plan Adaptacji są wszystkie miejskie i współpracujące z Miastem jednostki i instytucje. W szczególności realizacja założeń spoczywa na Urzędzie Miasta, reprezentowanym w szczególności przez:

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

-  Wydział Urbanistyki i Architektury

Najważniejszą jednostką miejską w przedmiocie działań adaptacyjnych jest Zarząd Dróg i Zieleni 
w Sopocie.

Wdrażanie planu adaptacji prowadzone jest przy udziale mieszkańców Sopotu oraz organizacji społecznych. W przypadku inwestycji, mogących mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie mieszkańców prowadzone są konsultacje społeczne. Głównie tyczy się go inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. O prowadzonych działaniach Mieszkańcy informowani są z wyprzedzeniem za pośrednictwem kanałów informacyjnych, takich jak biuletyn Przepis Na Sopot, lokalne strony internetowe, media społecznościowe.

# 3. Podjęte działania

Plan Adaptacji nakłada konieczność przygotowywania co 3 lata monitoringu realizacji działań.  
W oparciu o informacje przekazane przez podmioty i jednostki można wyodrębnić najistotniejsze działania wydziałów i jednostek.

## Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

W zakresie redukcji zanieczyszczeń poprzez zmianę preferencji mobilnościowych:

- Przebudowa Alei Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ul. Wejherowską, ul. Malczewskiego i ul. Armii Krajowej. W ramach projektu wykonano śluzę autobusową oraz domknięto układ komunikacyjny dróg rowerowych.

- Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Mikołaja Reja w Sopocie (z wyłączeniem zrealizowanego wcześniej odcinka od ul. 23 Marca do wjazdu na osiedle Aquarius). Poza remontem drogi rowerowej wykonano 3 wyniesione skrzyżowania oraz odtworzono aleję na brakujących fragmentach ul. Armii Krajowej.

W zakresie przeciwdziałania powodziowego:

- Bieżaca eksploatacja i stałe monitorowanie stanu i pracy miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych (tj. sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne, koryta potoków, urządzenia podczyszczające i pozostałe urządzenia wodne) na terenie Miasta Sopotu.

- Monitoring pomiarów poziomu opadów na terenie miasta i poziomu zwierciadła wody w zbiornikach Okrzei, Kochanowskim i Obodrzyców oraz dwóch zbiorników podziemnych w ul. 23-go Marca pochodzących z urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w miejskim systemie odprowadzania wód opadowych (deszczomierze, sondy radarowe).

- Prace modernizacyjne kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Wojska Polskiego i ulicy Na Wydmach –, Słowackiego, Malczewskiego, Wejherowska, Książąt Pomorskich, Lipowa, Haffnera, budowa kanalizacji deszczowej pod drogą p.poż. przy Urzędzie M. Sopotu.

- Monitoring poziomu wód gruntowych w posiadanych piezometrach.

- Realizacja zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Kordeckiego- Parkowa- Al. WP - Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu“.

- Budowa i przebudowa miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Abrahama, Andersa, Mickiewicza i Paderewskiego w Sopocie.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i ul. Architektów w Sopocie.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Malczewskiego.

- Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino 25-31 a ul. Czyżewskiego w Sopocie.

- Wykonanie ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Sopocie.

W zakresie nasadzeń zieleni i redukcji miejskiej wyspy ciepła:

Wykonano nasadzenia szpalerowe wzdłuż Al. Niepodległości  - 85 drzew. Ponadto ramach zadań bieżących zakupiono w posadzono między innymi.:

kwiaty wiosenne – 30 300 szt.,

kwiaty letnie – 25 000szt,

cebule roślin ozdobnych – 44 400 szt.,

kwiaty jesienne – 2 000 szt.,

byliny i trawy ozdobne  4 600 szt.,

drzewa – 590  szt.,

krzewy – 8 540 szt.,

róże – 7 700 szt.,

łąki kwietne – 2 200 m2

W zakresie redukcji zużycia energii elektrycznej:

Modernizacja na energooszczędne oświetlenie w ulicach: Bohaterów Monte Cassino, Sobieskiego, Pułaskiego, Fiszera, Ogrodowej, Grunwaldzkiej, Bema, Chopina, Piastów oraz w Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Zmodernizowano kolejne 152 punkty świetlne.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach: ul. Dąbrowskiego, Mieszka I, Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Karlikowskiej, Okrzei, Sobieskiego, ul. Bitwy pod Płowcami, Grunwaldzkiej, Na Wydmach, ul. Emilii Plater i ul. Haffnera w Sopocie – 166 pkt świetlnych

Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Piaskowej w Sopocie. Prace wykonano z wykorzystaniem oświetlenia LED – 28 lamp.

## Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej

- Projekt Sopot naturalnie - wyklejki na kubikach miejskich, ulotki informacyjne, informacje w mediach społecznościowych, informacje na stronie miasta i w "Przepisie na Sopot" związane z promocją ekologii i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska.

- Udział w projekcie "Ocean Zmian" organizowanym przez Instytut Oceanologii PAN w czerwcu 2021. Propagowanie informacji o zmianach klimatycznych, przeciwdziałaniu zaśmiecania plaż i morza, właściwej segregacji śmieci w przestrzeni oraz na stronie gry miejskiej.

- Wdrożenie systemu informacji o zagrożeniach BlueAlert - wiadomości sms o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych.

## Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- Zakup sprzętu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego dla Sopotu.

- Uruchomienie systemu informującego o zagrożeniach.

## Wydział Inwestycji

Przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w następujących budynkach: Dom Dziecka, Przedszkole nr 5, ZSH budynek główny, ZSH sala gimnastyczna, IIILO, CKU, Przedszkole nr 8, SP9, ZS1, IILO budynek główny, IILO sala gimnastyczna, Szkoła Muzyczna, ZSS nr 5, SP1, Przedszkole nr 1/ Żłobek, Gimnazjum nr 2.

## Straż Miejska:

- Prowadzenie kontroli palenisk pod kątem spalania substancji niedozwolonych – około 50 palenisk.

- Zmniejszenie emisyjności poprzez wymianę floty – zakup patrolowego pojazdu hybrydowego Toyota RAV-4

## Wydział Strategii

Uwzględnienie zagadnień z zakresu klimatu w nowej Strategii Sopotu

## Wydział Urbanistyki i Architektury

Wprowadzanie w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zapisów, dotyczących maksymalizacji powierzchni biologicznie czynnej.

## Wydział Geodezji

Pomiar miejskiej wyspy ciepła i umieszczenie danych na ogólnodostępnym serwerze.

## Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

- Poprawa jakości powietrza poprzez realizację kampanii, zachęcających do rezygnacji z samochodu i zastąpienie go rowerem (Rowerowy Maj, Rowerem do Pracy, Rowerowa Stolica Polski).

- Kampania edukacyjna Sopot Naturalnie (realizowana wspólnie z Biurem Promocji).

- Realizacja projektu Sopockie Pszczoły – zakup 30 uli oraz 30 rodzin pszczelich.

- Realizacja dofinansowań z zakresu ochrony środowiska. W ramach działania dofinansowano wymianę 83 inwestycji z zakresu modernizacji ogrzewania, montażu źródeł fotowoltaicznych lub systemów drenażowych i magazynujących wodę opadową.

- Zakup cyfrowej mapy, stanowiącej inwentaryzację cieków i potoków – również tych skanalizowanych, z określeniem ich dokładnego przebiegu. Zakupiono także mapę retencji i mapę spływu powierzchniowego. Wraz z modelem ukształtowania terenu pozwoli to na rozpoczęcie modelowania hydrodynamicznego, mającego na celu prognozę spływu wody w zadanej sytuacji, wraz z określeniem ewentualnych dalszych wyzwań.

# 4. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym

Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym można podzielić pod kątem stanu realizacji. Część zadań, w szczególności zadania informacyjne są działaniami długookresowymi, stąd też status „zrealizowane” uzyskają dopiero po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

| Kategorie działań | Liczba działań |  |  |  | Łączny koszt prowadzonych działań [zł] | Koszty poniesione z własnego budżetu [zł] | Źródła pozyskanych zewnętrznych środków finansowych [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zainicjowanych | zaplanowanych | realizowanych | zrealizowanych |  |  |  |
| Działania informacyjne i edukacyjne |  | 1 | 2 |  | 240 000 | 240 000 | 0 |
| Działania organizacyjne |  | 2 | 3 | 2 | n/d | n/d | n/d |
| Działania techniczne | 1 | 2 | 16 | 6 | 45 920 268 | 17 700 268 | 28 220 000 |

# 5. Kontynuacja działań

W dalszym ciągu planuje się konsekwentne inwestowanie w poprawę sytuacji wodno-ściekowej, 
w szczególności przeciwdziałanie powodziom i budowę zbiorników podziemnych. Ponadto zadaniem planowanym na najbliższe lata jest wdrożenie stałego i konsekwentnego monitoringu drzew pod kątem ich stanu zdrowotnego. Istotnym wyzwaniem jest zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego, zarówno poprzez zakup autobusów elektrycznych, jak i dążenie do ograniczenia liczby pojazdów samochodowych, wjeżdżających do centrum Miasta.